****

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา**

**อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนานามท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

**สารบัญ**

 **หน้า**

ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 1

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 3

ส่วนที่ 3 การประเมิน/ติดตามตนเอง 5

ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1**

**ส่วนที่ 1**

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

**2**

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

# ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

**3**

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน**

**1.วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา**

 “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพึ่งพา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

**2.พันธกิจ**

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

**2.ยุทธศาสตร์**

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

# 3.เป้าประสงค์ในการพัฒนา

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เศรษฐกิจแบบพึ่งพา
3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่
5. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 1.1 แผนงานเคหะและชุม

1. **ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ**

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2.2 แผนงานการศึกษา

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

**4**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง**
	1. แผนงานการเกษตร
	2. แผนงานเคหะและชุมชน
	3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. **ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**
	1. แผนงานเคหะและชุมชน
	2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3. แผนงานงบกลาง
	4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
	5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ**
	1. แผนงานเคหะและชุมชน
	2. แผนงานการศึกษา
	3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**
	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	2. แผนงานสาธารณสุข
	3. แผนงานการเกษตร
	4. แผนงานเคหะและชุมชน

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

**5**

**ส่วนที่ 3**

**การประเมิน/ติดตามตนเอง**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563

 🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

 🗹 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 🗹 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | ปีที่ 5 2565 | รวม |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 81 | 15,415,000 | 81 | 15,415,000 | 81 | 26,775,200 | 81 | 26,775,200 | 81 | 26,775,200 | 405 | 111,155,600 |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ | 60 | 3,303,500 | 60 | 3,291,500 | 60 | 3,291,500 | 60 | 3,291,500 | 60 | 3,291,500 | 300 | 16,469,500 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง | 112 | 26,071,000 | 112 | 27,571,000 | 112 | 40,994,950 | 112 | 40,994,950 | 112 | 40,994,950 | 560 | 176,626,850 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 35 | 12,006,000 | 35 | 12,006,000 | 35 | 12,006,000 | 35 | 12,006,000 | 35 | 12,006,000 | 175 | 60,030,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ | 37 | 2,955,250 | 37 | 2,955,250 | 37 | 3,005,250 | 37 | 3,005,250 | 37 | 3,005,250 | 185 | 14,926,250 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 26 | 1,225,000 | 26 | 1,225,000 | 26 | 1,225,000 | 26 | 1,225,000 | 26 | 1,225,000 | 130 | 6,125,000 |
| **รวม** | **351** | **60,975,750** | **351** | **62,463,750** | **351** | **87,297,900** | **351** | **87,297,900** | **351** | **87,297,900** | **351** | **385,333,200** |

**6**

**7**

**ส่วนที่ 3** **แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการ** |  **งบประมาณตามข้อบัญญัติ**  | **แผนงาน** |  **งบตามแผนพัฒนา**  | **หน้า** | **โครงการลำดับที่** |
| **1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง จากสามแยกบ้านนางวรนุชถึงสามแยกสวนนายชาตรี |  240,000  | เคหะและชุมชน |  240,000  | 45 | 39 |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง |  497,000  | เคหะและชุมชน |  880,000  | 47 | 46 |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ (หน้าบ้านนางสาวนภาพร แก้วปรากาญจน์) |  320,000  | เคหะและชุมชน |  320,000  | 45 | 38 |
| 4 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง เพื่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า |  300,000  | เคหะและชุมชน |  200,000  | 38 | 8 |
| 5 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง เพื่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ |  150,000  | เคหะและชุมชน |  200,000  | 38 | 10 |
| 6 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า (หน้าบ้านนายตู่) |  200,000  | เคหะและชุมชน |  120,000  | 51 | 58 |
| 7 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ |  100,000  | เคหะและชุมชน |  100,000  | 48 | 49 |
|   | **รวม 7 โครงการ** |  **1,070,000**  |   | **2,060,000**  |   |   |
| **2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ** |   |   |   |   |   |
| 1 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ |  10,000  | งานบริหารทั่วไป |  10,000  | 62 | 16 |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี |  200,000  | งานบริหารทั่วไป |  200,000  | 59 | 7 |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบัน |  50,000  | งานบริหารทั่วไป |  100,000  | 63 | 20 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลและประชาคมตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา |  250,000  | งานบริหารทั่วไป |  250,000  | 62 | 17 |
| 5 | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา |  10,000  | งานบริหารทั่วไป |  60,000  | 62 | 18 |
| 6 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ |  30,000  | งานบริหารทั่วไป |  30,000  | 72 | 49 |
| 7 | โครงการจ้างเหมาบุคคลอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยฯ |  96,000  | งานบริหารทั่วไป |  96,000  | 63 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | **8** |
| 8 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคารฯ  |  96,000  | งานบริหารทั่วไป |  96,000  | 63 | 22 |
| 9 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  |  40,000  | งานบริหารทั่วไป |  30,000  | 60 | 10 |
| 10 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต. และป้ายรณรงค์โครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  |  30,000  | งานบริหารทั่วไป |  30,000  | 58 | 1 |
| 11 | โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อปรับปรุงรับบเครือข่ายขององค์กรการบริหารส่วนตำบล |  20,000  | งานบริหารทั่วไป |  20,000  | 61 | 13 |
| 12 | โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  |  6,500  | งานบริหารทั่วไป |  6,500  | 61 | 12 |
| 13 | โครงการจ้างเหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  |  96,000  | งานบริหารทั่วไป |  96,000  | 63 | 24 |
| 14 | โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในกองคลัง |  96,000  | งานบริหารทั่วไป |  96,000  | 63 | 23 |
| 15 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา |  96,000  | แผนงานการศึกษา |  96,000  | 73 | 1 |
| 16 | โครงการจ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง  | 192,000  | แผนงานการศึกษา |  96,000  | 73 | 3 |
| 17 | โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองการศึกษา  |  96,000  | แผนงานการศึกษา |  96,000  | 73 | 2 |
| 18 | โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ | 96,000  | เคหะและชุมชน |  96,000  | 74 | 1 |
| 19 | โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  | 192,000  | เคหะและชุมชน |  96,000  | 74 | 2 |
| 20 | สำรวจความพึงพอใจ |  15,000  | งานบริหารทั่วไป |  15,000  | 68 | 37 |
| 21 | โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พูทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ |  30,000  | แผนงานการศึกษา |   |   |   |
|   | **รวม 21 โครงการ** | **1,747,500**  |   | **1,615,500**  |   |   |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง** |   |   |   |   |   |
| 1 | โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ |  15,000  | แผนงานการเกษตร |  15,000  | 78 | 3 |
| 2 | โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน |  50,000  | แผนงานการเกษตร |  100,000  | 77 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **9** |
| 3 | โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด |  20,000  | แผนงานการเกษตร |  40,000  | 78 | 5 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน |  30,000  | แผนงานการเกษตร |  20,000  | 78 | 2 |
| 5 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่10 บ้านโนนสีทอง(สายบ้านนายใจเมือง ระบายศรี) |  275,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  280,000  | 97 | 69 |
| 6 | โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง (ซอย ข้างบ้านนายสายัน เหมียดขุนทด) |  99,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  100,000  | 92 | 48 |
| 7 | โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง(ซอยบ้านนายวิทิตย์ สังข์คำพัน) | 220,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  220,000  | 92 | 49 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง(เส้นบ้านนางอู่ทอง ศรีนอก) |  220,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  220,000  | 92 | 47 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ จากถนนสายหนองกี่ลำปลายมาศ ถึงสี่แยกคลอง |  264,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  400,000  | 95 | 63 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ จากสามแยกเหนือ อบต.ถึง ลานเอนกประสงค์ |  225,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  200,000  | 95 | 62 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน นิภาศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 1 | 500,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  500,000  | 91 | 45 |
| 12 | .โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่3 บ้านโนนทอง   |  80,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  100,000  | 86 | 16 |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 บ้านศรีสง่า  |  50,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  100,000  | 87 | 21 |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่5 บ้านเสือชะเง้อ   | 60,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  100,000  | 87 | 22 |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่12 บ้านทุ่งรวงทอง  | 150,000  | แผนงานอุตสาหกรรมฯ |  500,000  | 90 | 39 |
|   | **รวม 15 โครงการ** | **2,258,000**  |   |  **2,895,000**  |  |   |
| **4.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |   |   |   |   |   |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | งบกลาง |  12,000  | 111 | 3 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,156,800 | งบกลาง |  24,000  | 110 | 1 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,740,800 | งบกลาง | 2,000,000  | 110 | 2 |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว |  90,000  | สังคมสงเคราะห์ |  90,000  | 113 | 3 |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |  50,000  | รักษาความสงบภายใน |  50,000  | 115 | 6 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและการขับขี่ปลอดภัยในระดับตำบล |  20,000  | รักษาความสงบภายใน |  50,000  | 115 | 5 |
| 7 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส |  10,000  | สังคมสงเคราะห์ |  20,000  | 113 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | **10** |
| 8 | โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย |  20,000  | สร้างความเข้มแข็งชุมชน |  50,000  | 108 | 9 |
| 9 | โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล |  10,000  | รักษาความสงบภายใน |  50,000  | 115 | 4 |
| 10 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ |  10,000  | งานบริหารทั่วไป |  10,000  | 117 | 2 |
| 11 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ |  30,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  20,000  | 109 | 15 |
| 12 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย) |  238,970  | งบกลาง |  200,000  | 111 | 4 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 400000 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  200,000  | 111 | 4 |
|  | **รวม 13 โครงการ** |  **4,788,570**  |  |  **2,776,000**  |  |  |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล | 205,800  | การศึกษา |  190,000  | 120 | 2 |
| 2 | โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา |  20,000  | การศึกษา |  30,000  | 126 | 10 |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |  120,000  | การศึกษา |  200,000  | 124 | 1 |
| 4 | โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย |  25,000  | การศึกษา |  20,000  | 121 | 5 |
| 5 | โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ |  30,000  | การศึกษา |  30,000  | 126 | 8 |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  5,000  | การศึกษา |  25,000  | 120 | 4 |
| 7 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา |  10,000  | การศึกษา |  15,000  | 125 | 4 |
| 8 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ |  50,000  | การศึกษา |  50,000  | 129 | 19 |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง |  10,000  | การศึกษา |  10,000  | 128 | 16 |
| 10 | โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ |  15,000  | การศึกษา |  15,000  | 127 | 12 |
| 11 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสำราญ ตามโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา |  50,000  | การศึกษา |  50,000  | 130 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 76,400 | การศึกษา |  60,000  | 120 | 3 |
| 13 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 12,040 | การศึกษา |  10,750  | 122 | 11 |
| 14 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 8,400 | การศึกษา |  7,500  | 122 | 12 |
| 15 | ค่าหนังสือเรียน | 5,600 | การศึกษา |  5,000  | 122 | 13 |
| 16 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 5,600 | การศึกษา |  5,000  | 123 | 14 |
|   | **รวม 16 โครงการ** |  **648,840**  |  | **723,250**  |  |  |
| **6.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** |   |   |   |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร |  20,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  60,000  | 133 | 6 |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก |  50,000  | สาธารณสุข |  50,000  | 135 | 3 |
| 3 | โครงการธนาคารขยะ | 30,000  | เคหะและชุมชน |  30,000  | 139 | 2 |
| 4 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | 60,000  | การเกษตร |  60,000  | 137 | 1 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล |  10,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  20,000  | 132 | 3 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน |  50,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  50,000  | 133 | 5 |
| 7 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ |  10,000  | เคหะและชุมชน |  30,000  | 139 | 1 |
| 8 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า |  30,000  | สาธารณสุข |  30,000  | 135 | 5 |
| 9 | โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน |  10,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  10,000  | 132 | 2 |
| 10 | โครงการกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ |  30,000  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  20,000  | 82 | 3 |
| 11 | โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | 45,000  | งบกลาง |  50,000  | 141 | 1 |
|  | **รวม 11 โครงการ** | **345,000**  |  | **410,000**  |  |  |
| **รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 83 โครงการ** | **10,857,910**  |  |  **10,479,750** |  |

**11**

**หมายเหตุ** : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

**12**

**สรุป**

โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ 83 โครงการ

โครงการในแผนพัฒนา ปี 2563 351 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 83 x 100 = 23.65 %

 351

 **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

 **ข้อเสนอแนะ**

 1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

**13**

ส่วนที่ 4

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 **สรุปผล**  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

 โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 120 ชุด

 **เพศ** - ชาย จำนวน 62 ราย

- หญิง จำนวน 58 ราย

 **อายุ** - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 7 ราย - 20 – 30 ปี จำนวน 24 ราย - 31 – 40 ปี จำนวน 35 ราย

 - 41 – 50 ปี จำนวน 27 ราย - 51 – 60 ปี จำนวน 15 ราย - มากกว่า 60 ปี จำนวน 12 ราย

 **การศึกษา** - ประถมศึกษา จำนวน 36 ราย - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 54 ราย

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 12 ราย - ปริญญาตรี จำนวน 16 ราย

 - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 ราย - อื่น ๆ จำนวน - ราย

 **อาชีพ** - รับราชการ จำนวน9 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ราย

 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 18 ราย - รับจ้าง จำนวน 35 ราย

 - นักเรียน นักศึกษา จำนวน 18 ราย - เกษตรกร จำนวน 32 ราย

- อื่น ๆ จำนวน - ราย

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **พอใจ****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ไม่พอใจ****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 51 | 40.00 | 62 | 50.37 | 7 | 9.63 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 52 | 35.56 | 60 | 51.85 | 8 | 12.59 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 47 | 35.56 | 63 | 46.66 | 10 | 17.78 |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 50 | 40.74 | 62 | 44.44 | 8 | 14.82 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 53 | 39.26 | 59 | 43.70 | 8 | 17.04 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 48 | 35.56 | 64 | 53.33 | 8 | 11.11 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 51 | 37.78 | 63 | 41.48 | 6 | 20.74 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 37.04 | 59 | 36.29 | 11 | 26.67 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 48 | 28.89 | 65 | 55.55 | 7 | 15.56 |

**หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 120 ราย**

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา **ในภาพรวม** ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น **ค่าเฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 41.67, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 51.57, และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 6.76**

**14**

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.77 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.52 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.42 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.63 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.50 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.13 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| **รวม** | **8.54** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.63 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.53 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.79 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.78 |
| **รวม** | **8.65** |

**15**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.85 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.69 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสังคม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.72 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.75 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.71 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**16**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.73 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.64 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.43 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.77 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.72 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.79 |
| **รวม** | **8.68** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.48 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.61 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.63 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| **รวม** | **8.58** |

**17**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.79 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.64 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.62 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.69 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| **รวม** | **8.70** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.79 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.64 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.62 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.69 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| **รวม** | **8.70** |

**18**

**ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

 4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

 5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

6. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การ

ทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

 1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน